**План - график**

**мероприятий по обеспечению введения ФГОС**

Цель: обеспечение введения и реализации в 1 классе ФГОС с 1 сентября 2016 года.

Задачи:

* организовать методическое сопровождение педагогов, внедряющих ФГОС для детей с умственной отсталостью;
* разработать нормативно-правовые регламенты введения ФГОС;
* обеспечить материально-техническое оснащение в соответствии с ФГОС.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направления  мероприятий | Наименование  мероприятия | Срок  проведения | | исполнители |
|  |  | Формирование банка нормативных правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС . | постоянно | | Директор |
|  | Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС . | Разработка плана – графика введения ФГОС в ОУ | Январь 2016 года | | Директор |
| 1 |  | Приведение локальных актов в соответствии с ФГОС ОВЗ. | | | |
| Издание приказов о введении ФГОС в 1 классах в 2016/2017 учебном году | Август 2016г. | | Директор |
| 1. Приказ «О создании рабочей группы по внедрению ФГОС .  2. Приказ по утверждению плана - графика внедрения ФГОС.  3. Приказ по утверждению Плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС.  4. Приказ о распределении обязанностей между администрацией по введению ФГОС .  5. Приказ об утверждении локальных актов по реализации ФГОС .  6. Приказ о введении новых должностных инструкций.  6. Приказ о введении ФГОС   в 1 классе в 2016/2017 учебном году. | март  2016 года        март  2016 года        сентябрь  2016 года                май  2016 года      май  2016 года | | Директор |
|  |
| Разработка программы внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС на 2016/2017 учебный год.  Утверждение программы внеурочной деятельности . | март-май  2016 года     август  2016 года | | Рабочая группа по внедрению ФГОС.      Педагогический совет |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС . | июнь  2016 года | | Директор |
|  |  | Разработка нормативных документов: расписания уроков, штатного расписания, режима работы школы, календарного учебного графика. | август  2016 года | | Директор |
|  |  | Разработка и утверждение учебного плана ОУ в соответствие с требованиями ФГОС . | август  2016 года | | Рабочая группа по внедрению ФГОС. |
|  |  | Разработка модели договора родителей и школы, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса  в условиях внедрения ФГОС . | май  2016 года | | Рабочая группа по внедрению ФГОС, администрация |
|  |  | Ознакомление с письмами Минобрнауки России, использование полученной информации в практической деятельности. | Постоянно | | Директор |
|  |  | Разработка и утверждение плана повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников школы-интерната. | В течение года | | Рабочая группа по внедрению ФГОС. |
| 2 | Создание финансово экономического обеспечения введения ФГОС. | Расчет средств, необходимых для введения ФГОС на 2016/2017 учебный год  Уточнение бюджета школы - интерната с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС основного общего образования | май  2016 года | | Директор |
| 3. | Организационное обеспечение  введения ФГОС. | Создание рабочей группы по введению ФГОС. | Март 2016г. | | Директор |
| Организация работы по изучению материалов ФГОС   с педагогами школы - интерната. | Март 2016г. | | Зам. директора по УВР , зам директора по ВР |
|  |  | |  |
| Организация работы по разработке АООП НОО школы - интерната в соответствии с ФГОС :  - анализ АООП   школы-интерната;  - формирование АООП школы - интерната в соответствии с ФГОС. | сентябрь 2015 года    май 2016 года   июнь – август 2016 года | | Рабочая группа по внедрению ФГОС. |
| Формирование УМК. Составление списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС. | март  2016 года | | Рабочая группа  по внедрению ФГОС . |
| Согласование календарного учебного графика | август 2016 года | | Администрация |
| Совещание при директоре школы по итогам проверки готовности школы к введению ФГОС в 2016 - 2017 учебном году | июнь  2016 года | | Директор |
| Направление на курсы повышения квалификации педагогов ОУ и администрации ОУ по вопросам подготовки к введению ФГОС . | по плану курсовой переподго  товки | | Администрация |
| Оказание консультативной и информационной помощи педагогам ОУ. | постоянно | | Заместитель директора по УВР ,  Заместитель директора по ВР |
| Участие в мониторинге по введению ФГОС. | по плану | | Администрация |
| 4 | Создание кадрового обеспечения ФГОС НОО ОВЗ | Составление плана методической работы с педагогами на 2016 - 2017 учебный год. | июнь  2016 года | | Заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР |
| 5 | Выполнение СанПинов | Организация школьного уклада в соответствии с СанПин. | Постоянно | | Директор |
|  |  |  | | |
|  | | |
|  |
|  |
|  | |